## DATOS
MATRIZ DE RIESGOS - PLAN DE PRUEBAS FINGEST | [5 empty] | LEYENDA
Sistema de Gestión Financiera Personal (FinGest)
GRAVEDAD (IMPACTO)
Riesgo | Aparición (probabilidad) | Gravedad (impacto) | Valor del riesgo | Nivel de riesgo | APARICIÓN (probabilidad) | Muy bajo 1 | Bajo 2 | Medio 3 | Alto 4 | Muy alto 5
Retraso en la entrega de módulos del sistema FinGest | 4 | 4 | 16 | Muy grave | MUY ALTA 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Requisitos funcionales incompletos o ambiguos | 3 | 4 | 12 | Importante | ALTA 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Cambios en los requisitos durante la etapa de pruebas | 3 | 3 | 9 | Apreciable | MEDIA 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Entorno de pruebas no configurado correctamente | 3 | 4 | 12 | Importante | BAJA 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Datos de prueba insuficientes para ingresos, egresos, préstamos y cuentas | 4 | 3 | 12 | Importante | MUY BAJA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Falta de tiempo por calendario académico y entregas del curso | 4 | 4 | 16 | Muy grave
Indisponibilidad de integrantes del equipo para ejecutar pruebas | 3 | 3 | 9 | Apreciable | 4 3 2: Muy grave; 8 6 4: Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin controlar sólidamente el riesgo.
Errores en cálculos de saldos, préstamos, amortizaciones o cambio de moneda | 3 | 5 | 15 | Muy grave | 4 3 2: Importante; 8 6 4: Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente las variables de riesgo durante el proyecto.
Defectos críticos no corregidos antes de la entrega final | 3 | 5 | 15 | Muy grave | 4 3 2: Apreciable; 8 6 4: Riesgo apreciable. Se deben estudiar e introducir medidas para reducir el nivel de riesgo y mantener las variables controladas.
Pérdida o falta de evidencias de ejecución de pruebas | 2 | 3 | 6 | Apreciable | 4 3 2: Marginal; 8 6 4: Riesgo marginal. Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.
Comunicación deficiente entre QA, desarrollo y responsable del proyecto | 3 | 3 | 9 | Apreciable
Falta de acceso al repositorio, base de datos o credenciales de prueba | 2 | 4 | 8 | Apreciable
Inconsistencia entre requisitos, casos de prueba y matriz de trazabilidad | 3 | 4 | 12 | Importante
Herramienta de gestión de defectos no disponible o mal usada | 2 | 3 | 6 | Apreciable
Baja participación del usuario final/docente en pruebas de aceptación | 2 | 4 | 8 | Apreciable
Problemas de compatibilidad en navegadores o interfaz responsive | 2 | 3 | 6 | Apreciable
Resumen automático
Muy grave | 4
Importante | 4
Apreciable | 8
Marginal | 0